ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области

от  14.07.2017                                                                                                    №   65

Об утверждении «дорожной карты»

по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской

среды» на территории  муниципального

образования Второвское

В целях реализации на территории муниципального образования Второвское в установленные сроки приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановляю:

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Второвское (приложение № 1).

2. Утвердить состав и порядок работы рабочей группы по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»(приложение № 2, № 3)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации муниципального образования

Второвское  Камешковского района                                                   Н.Ф.Игонина

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования Второвское

от    14.07.2017           № 65

Состав рабочей группы

по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

на территории муниципального образования Второвское

Игонина Надежда Федоровна                    глава администрации муниципального образования Второвское, председатель

Ерлыкина Елена Алексеевна                      заместитель главы администрации  муниципального образования Второвское, заместитель председателя комиссии

Соболева Екатерина Николаевна               начальник МУ «УЖКХ МО Второвское», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Денисова Елена Васильевна                       заведующий финансовым отделом, главный бухгалтер администрации

муниципального образования Второвское

Викторова Алла Сергеевна                         главный специалист, юрист МУ «УЖКХ МО Второвское»

Морозова Марина Александровна             главный специалист, бухгалтер МУ «УЖКХ МО Второвское»,

Морозова Светлана Валентиновна            ведущий специалист по  благоустройству и земельным

вопросам МУ «УЖКХ МО Второвское»,

Афанасова Светлана Геннадьевна             ведущий специалист по благоустройству и земельным

вопросам МУ «УЖКХ МО Второвское»,

Левина Светлана Викторовна                    заведующий отделом жизнеобеспечения населения

администрации района

(по согласованию)

Клюева Наталья Дмитриевна                    заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации района(по согласованию)

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования Второвское

от     14.07.2017               № 65

Дорожная карта

по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| № | Наименование | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское раздела «Формирование комфортной городской среды» и аналогичные темы в проекте «Вопрос-ответ» | август 2017 | Соболева Е.Н. Ерлыкина Е.А. |
| 2 | Размещение на сайте информации, касающейся реализации проекта (нормативные акты, фотографии, видео, протоколов общественной комиссии) и на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское в социальных сетях | постоянно | Соболева Е.Н. Ерлыкина Е.А. |
| 3 | Создать общественную комиссию для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству | 01.10.2017 | Соболева Е.Н. Ерлыкина Е.А. |
| 4 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу благоустройства на 2018-2022 годы (прием заявок ежегодно) | 01.10.2017 | Соболева Е.Н. Ерлыкина Е.А. |
| 5 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы благоустройства на 2018-2022 годы | 15.08.2017 | Соболева Е.Н. Ерлыкина Е.А. |
| 6 | Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Второвское на 2018-2022 годы» | октябрь 2017 | Соболева Е.Н. Ерлыкина Е.А. |
| 7 | Заключение соглашения с субъектом РФ о предоставлении субсидий | октябрь 2017 | Соболева Е.Н. Ерлыкина Е.А. Денисова Е.В. |
| 8 | Оказание содействия заинтересованным лицам в подготовке дизайн-проектов | в период подготовки | Соболева Е.Н. Ерлыкина Е.А. |
| 9 | Утверждение предлагаемых дизайн-проектов по благоустройству каждой дворовой территории | сентябрь 2017 | Общественная комиссия |
| 10 | Подготовка документов на финансирование мероприятий из бюджета администрации МО Второвское | декабрь 2017 | Соболева Е.Н. Ерлыкина Е.А. Денисова Е.В. |
| 11 | Подготовка сметной документации на мероприятия включенные в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Второвское 2018-2022гг» | ноябрь 2017 | Рабочая группа |
| 12 | Завершение реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Второвское на 2018-2022гг» | декабрь 2022 | Рабочая группа |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования Второвское

от    14.07.2017       № 65

Порядок рабочей группы

по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

1.Общие положения

1.1. Рабочая группа по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – рабочая группа) является коллегиальным органом, созданным во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального  бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации н поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  в целях осуществления координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта ««Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Второвское.

1.2. Рабочая  группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Владимирской области, Камешковского района, а также настоящим Положением.

1.3. Состав рабочей  группы утверждается постановлением администрации муниципального образования Второвское.

2. Основные функции рабочей группы

Рабочая группа исполняет следующие функции:

2.1. Осуществляет контроль за реализацией приоритетного проекта ««Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект) и рассматривает вопросы, возникающие в связи с его реализацией.

2.2. Осуществляет контроль и координацию выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Второвское в 2018-2022 гг»  (далее – муниципальная программа), в  том числе мероприятий в рамках указанной программы.

2.3. Осуществляет контроль и координацию исполнения администрацией МО Второвское условий соглашения с субъектом Российской Федерации.

2.4. Предварительно рассматривает отчеты  муниципального образования Второвское – получателя субсидии из областного бюджета о реализации муниципальной программы, отчеты администрации МО Второвское, направляемые в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области.

2.5. Организует взаимодействие администрации МО Второвское, политических партий и движений, общественных организаций. объединений, предпринимателей и иных лиц по обеспечению реализации мероприятий Приоритетного проекта или иных связанных с ним мероприятий.

2.6. Рассматривает вопросы, связанные с реализацией Приоритетного проекта, подготовкой  и утверждением муниципальной программы, в том числе осуществляет предварительный отбор заявок заинтересованных лиц на включение в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой  муниципальной территории общего пользования муниципального образования Второвское, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 -2022 гг, проверяя их на соответствие установленным требованиям.

2.7. Формирует и передает в общественную комиссию для обсуждения заявки заинтересованных лиц, прошедшие предварительный отбор.

3.Оргнанизация деятельности рабочей группы

3.1. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет глава администрации МО Второвское.

3.2. В состав рабочей группы включаются представители структурных подразделений администрации района учреждений жилищно-коммунального хозяйства, депутаты.

3.3. Заседания рабочей группы проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии.

3.4. Для выполнения возложенных задач заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В обязательном порядке на заседаниях рабочей группы рассматривается вопрос ре6ализации муниципальной программы в сфере благоустройства на 2018-2022    гг.

3.5. Повестка дня заседания рабочей группы формируется секретарем в соответствии с предложениями членов группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов членов рабочей  комиссии и оформляются протоколами, которые подписываются председателем рабочей группы (в случае его отсутствия – заместителем председателя) и секретарем рабочей группы.

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Второвское».