Приложение №1

к постановлению администрации

МО Второвское от 23.01.2018 №5

МЕРОПРИЯТИЯ

по организационно-техническому обеспечению выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Лица, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями учреждений, председателями УИК по подготовке и проведению выборов | январь-февраль 2018 года | Администрация МО |
| 2. | Оказание содействия Участковым избирательным комиссиям в проведении совещаний с членами участковых избирательных комиссий | по отдельному плану | Администрация МО, УИК |
| 3. | Обеспечение избирательных комиссий помещениями, необходимой оргтехникой, транспортом, средствами связи, техническим оборудованием | весь период | Администрация МО |
| 4. | Обеспечение избирательных комиссий устойчивой и первоочередной междугородней телефонной связью, осуществление своевременной доставки выборной документации | весь период | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление Камешковского района»*, Камешковский ЛТЦ Ковровского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»*, Ковровский почтамт ФГУП «Почта России»* |
| 5 | Обеспечение участковых избирательных комиссий компьютерной техникой и принтерами для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода | не позднее 24 февраля 2018 года | Администрация МО |
| 6 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в оформлении помещений для голосования | 15-18 марта 2018 года | Администрация МО |
| 7 | Обеспечение информационного сопровождения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (размещение информации о подготовке и проведении выборов на официальном сайте администрации поселения) | весь период | Администрация МО |
| 8 | Изготовление и размещение информационных материалов о выборах | весь период | Администрация МО |
| 9 | Обеспечение доставки избирателей на избирательные участки для голосования из отдаленных мест | 18 марта 2018 года | Администрация МО |
| 10 | Организация культурно-массовых мероприятий в период подготовки выборов и в день голосования (по отдельному плану) | весь период | Администрация МО, руководители МУК ДК |
| 11 | Обеспечение торгово-бытового обслуживания населения на избирательных участках в день голосования (по отдельному плану) | 18 марта 2018 года | Администрация МО |
| 12 | Обеспечение условий для голосования гражданам с ограниченными возможностями здоровья | 18 марта 2018 года | Администрация МО |
| 13 | Обеспечение бесперебойного электропитания избирательных комиссий | весь период | Камешковский РЭС ПО «Владимирские электрические сети» филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»*, Администрация МО |
| 14 | Приведение в пожаробезопасное состояние объектов размещения избирательных комиссий: обеспечение исправности автоматических систем противопожарной защиты, источников противопожарного водоснабжения, обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), приведение в удовлетворительное состояние путей эвакуации на случай возникновения пожара | февраль 2018 года | Администрация МО, руководители учреждений |
| 15 | Определение мест парковки автомашин у территории избирательных участков в период подготовки и проведения выборов | весь период | Администрация МО |

* Организации, не подведомственные администрации поселения, привлекаются к исполнению мероприятий по согласованию.

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Второвское от 23.01.2018 №5

С О С Т А В

рабочей группы для оказания содействия в работе избирательным комиссиям в организационно - техническом обеспечении выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года

| Игонина Надежда Федоровна | - | глава администрации МО Второвское, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Ерлыкина Елена Алексеевна | - | зам. главы администрации, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Соболева Екатерина Николаевна | - | начальник МУ «УЖКХ МО Второвское», секретарь рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Денисова Елена Васильевна | - | зам. главы администрации, главный бухгалтер; |
| Левина Светлана Викторовна | - | зав. отделом жизнеобеспечения населения администрации Камешковского района (по согласованию) |
| Лёвина Галина Николаевна | - | главный специалист по работе с населением МУ «УЖКХ МО Второвское» |