## Реестр
Приложение №1 к постановлению администрации МО Второвское от 03.07.2020 №45
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Второвское Камешковского района на 2017-2019гг
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по Второвское по 2017 году |  | 1770491.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 1616453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154037.61 | 0 | X | X | X
1 | с Горки ул Колхозная д.20 | 1683828.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 1616453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67375.35 | 0 | 2017 | 2017 | -
2 | п Мирный ул Центральная д.2А | 86662.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86662.26 | 0 | 2017 | - | -
Итого по Второвское по краткосрочному плану 2017 года |  | 2068691.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 2014231.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54460.27 | 0 | 0 | X | X | X
1 | с Горки ул Колхозная д.20 | 24246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24246.8 | 0 | 0 | - | - | 2018
2 | п Мирный ул Центральная д.2А | 2044444.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 2014231.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30213.47 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
Итого по Второвское по 2019 году |  | 2586711.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.98 | 2533825.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52886.19 | 0 | X | X | X
1 | с Второво ул Молодежная д.2 | 2586711.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.98 | 2533825.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52886.19 | 0 | 2018 | 2019 | -

## Перечень
Таблица №1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Второвское Камешковского района на 2017-2019 гг.
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Второвское Камешковского района на 2017-2019гг.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по Второвское по 2017 году |  | X | X | X | X | X | 1501.9 | 1439.7 | 1056.9 | 67 | X | X | X | 1770491.01 | 54062.56 | 54062.56 | 1662365.89 | 1178.8342 | 4872.6024
1 | с Горки ул Колхозная д.20 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 652 | 594.5 | 292.5 | 36 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Возрождение" | 1683828.75 | 51501.55 | 51501.55 | 1580825.65 | 2582.5594 | 4872.6024
2 | п Мирный ул Центральная д.2А | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 849.9 | 845.2 | 764.4 | 31 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 86662.26 | 2561.01 | 2561.01 | 81540.24 | 101.9676 | 101.9676
Итого по Второвское по краткосрочному плану 2017 года |  | X | X | X | X | X | 1501.9 | 1439.7 | 1056.9 | 67 | X | X | X | 2068691.55 | 62434.5 | 62434.5 | 1943822.55 | 1377.383 | 5807.095
1 | с Горки ул Колхозная д.20 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 652 | 594.5 | 292.5 | 36 | РО | ТСЖ | ТСЖ "Возрождение" | 24246.8 | 742.63 | 742.63 | 22761.54 | 37.1883 | 37.1883
2 | п Мирный ул Центральная д.2А | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 849.9 | 845.2 | 764.4 | 31 | РО | УК | ООО "МП "Альтернатива" | 2044444.75 | 61691.87 | 61691.87 | 1921061.01 | 2405.5121 | 5807.095
Итого по Второвское по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 805.8 | 743.3 | 743.3 | 35 | X | X | X | 2586711.68 | 0 | 0 | 2586711.68 | 3210.1163 | 4396.845
1 | с Второво ул Молодежная д.2 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 805.8 | 743.3 | 743.3 | 35 | РО | УК | ООО "Управдом" | 2586711.68 | 0 | 0 | 2586711.68 | 3210.1163 | 4396.845

## Ресурсное обеспечение
Таблица №2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Второвское Камешковского района на 2017-2019 гг.
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Второвское на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего | 3839182.56
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 116497.06
Местные бюджеты | 116497.06
Средства собственников | 3606188.44
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 2586711.68
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 2586711.68

## Реестрр-восст
Приложение №2 к постановлению администрации МО Второвское от 03.07.2020 №45
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по Второвское |  | X | 65.39% | 804045.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 804045.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | с Лаптево ул Луговая д.2 | 2024-2026 | 65.39% | 804045.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 804045.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2019 | -

## Перечень - восст
Таблица №2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Второвское Камешковского района на 2017-2019 гг.
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по Второвское |  | Х | Х | Х | Х | Х | 884.5 | 558.1 | 316.4 | 22 | X | X | 804045.51 | 909.0396 | 2853.6028
1 | с Лаптево ул Луговая д.2 | 1984 |  | Блочные | 2 | 2 | 884.5 | 558.1 | 316.4 | 22 | НУ | - | 804045.51 | 909.0396 | 2853.6028